# Projet 2 : Planification de Projet
# 16/01/2019

Rôles :
Matthieu CARTERON	: Chef de projet, gestion et base de donnée
Killian DEROCHE	:
Salim ZEMRI	:
Mohamed OUMID	:
Charafein MOHAMED	:

Objectifs SMART :
- Concevoir en 14 jours un ensemble de pages Web.
- Réaliser en 6 jours une boutique fonctionnelle avec gestion de stock et avis.
- Réaliser en 12 jours une base de donnée pour stocker toutes les informations.

Périmètre :
-
Livrables :
- Maquette complète et fonctionnelle.
- Code commenté et compréhensible.
- Modèle conceptuel des données (MCD) de la base de données.

Tâches à accomplir :
La liste des tâches qui composent l'ensemble du projet avec leur dépendance et leur durée maximale :
A	: Établir la carte du site (sitemap) avec les pages	[/]	(1 jours)
B	: Réaliser les « zonings » du site	[A]	(1 jours)
C	: Réaliser les « mockups » du site	[B]	(1 jours)
D	: Réaliser le dictionnaire de données	[/]	(1 jours)
E	: Réaliser le MCD de la base de donnée	[D]	(2 jours)
F	: Convertir le MCD en MLD et créer la base SQL	[F]	(1 jours)
G	: Implémenter les données dans la base de donnée	[G]	(2 jours)
H	: Écrire les pages et les scripts en HTML et PHP	[C]	(2 jours)
I	: Écrire les feuilles de style CSS	[C]	(2 jours)
J	: Écrire les scripts Javascript	[H]	(2 jours)
K	: Réaliser les interactions entre serveur et BDD	[H]	(2 jours)
L	: Mettre en place le Web Service avec Node.js	[H]	(2 jours)

Diagramme WBS :
Diagramme PERT :
Le diagramme PERT permet d'identifier les différentes tâches, leur priorité et leur temps de réalisation min./max. :

Diagramme WBS :
Le diagramme WBS permet de grouper les tâches dans des unités de travail :

Grille d'analyse REX :
Critères	Indicateurs	OUI	NON	Observations	A capitaliser
Pertinence	- Commande claire / - Objectifs clairs / - Démarches cadrées	X
Cohérence	- Compétences équipe / - Démarche construite	X
Synergie	- Bonne interaction / avec la MOE	X
Efficacité	- Atteinte des objectifs / trop juste		X		Atteinte pleine des objectifs
Efficience	- Matériel déployé / remplacé plusieurs / fois et relativement / inefficace		X		Meilleur matériel et accompli de qualité
Durabilité	- Diffusion en interne / des résultats / - Reproductibilité de la / démarche	X
Impact	- Prototype fragile		X		Montage plus résistant
Flexibilité	- Évolution de / l'organisation en / cours de projet		X